## ANDAMENTO
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA ESTADO DE SÃO PAULO
RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
| REGIÃO | FISCAIS | MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO |  | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | PRAZO DE EXECUÇÃO | VIGENCIA | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO | LOCAL DA OBRA
|  |  | TP 01/23 |  | 90/23 | Reforma de Praça de Lazer - Bairro Indaiá - Convênio Estadual |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA - CNPJ/MF n.º33.872.983/0001-05 | 2023-04-27 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 1108904.75 | 100% | Avenida Mato Grosso / Avenida Amazonas / Avenida Pernambuco
|  |  | TP 02/23 |  | 97/23 | Reforma de Praça de Lazer - Bairro Massaguaçu - Convênio Estadual |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA - CNPJ/MFn.º33.872.983/0001-05 | 2023-05-02 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 404137.69 | 100% | Avenida Herman Pereira de Faria, esquina com Rua Irmã Lucilia
|  |  | TP 05/23 |  | 112/23 | Pavimentação em diversas ruas da Região Norte no Municipio - Convênio Federal |  |  | R. S. RAZUK CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ n.º 29.574.617/0001-00 | 2023-10-18 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1248101.6 | Em rescisão contratual | Rua Thereza Pecini Varago Romanini (antiga Rua Cinco), Rua Doze, Rua 15, Ligação da Rua Quinze com a Rua Doze e Rua Dezesseis – Capricórnio II
|  |  | CP 08/22 |  | 90/22 | Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro |  |  | RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA - CNPJ nº 18.835.435/0001-11 | 2022-06-30 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 3859864.81 | 95% | Rua Mirante do Camaroeiro Balneário Camburí
|  |  | CP 10/22 |  | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3 | INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO | INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 2022-11-17 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 19927162.28 | 50% | Pereque Mirim, Jd. Tarumãs, Travessão, Morro Do Algodão, Golfinho, Pontal Santa Marina, Jd. Britânia, Indaiá, Delfin Verde, Capricórnio II, Balneário Hawaí, Massaguaçú Jd. do Sol, Morada Do Mar E Verde Mar, Rio Do Ouro, Jaraguazinho, Benfica E Jardim Terralão
|  |  | CP 13/22 |  | 41/23 | Infraestrutura de pavimentação e drenagem - Golfinho |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2023-02-07 | 2025-01-07 | 2025-03-08 | 4230602.66 | 90% | Av. Alice Arouca / Av. Domingos Martins Cabrera
|  |  | TP 21/23 |  | 33/24 | Execução de obras de Drenagem - bairro Olaria - DESENVOLVE SP |  |  | A. M. F. COMPANY AMBIENTAL LTDA - CNPJ n.º 21.180.813/0001-80 | 2024-03-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1479278.04 | 95% | Rua Virgina da Luz Ferreira / Rua Santa Rita de Cassia
|  |  | CP 07/23 |  | 36/24 | Execução de Obras de Drenagem - bairro Morro do Algodão - DESENVOLVE SP |  |  | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ n.º 09.033.330/0001-58 | 2024-03-11 | 2025-03-11 | 2024-03-11 | 3535208.8 | 100% | Rua Augusto José Leite / Rua José Lopes / Rua Antonio Teles de Souza / Rua Quatro / Rua 9 / Rua Sete
|  |  | CP 08/23 |  | 37/24 | Execução de Obras de Drenagem na Avenida Avelino Alves - bairro Pegorelli - DESENVOLVE SP |  |  | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ n.º 09.033.330/0001-58 | 2024-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 3057499.35 | 100% | Avenida Avelino Alves - Pegorelli
|  |  | CP 09/23 |  | 38/24 | Execução de Obras de Drenagem na Rua Alvarenga Peixoto - bairro Jardim Aruan - DESENVOLVE SP |  |  | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ n.º 09.033.330/0001-58 | 2024-03-11 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 3603047.16 | 100% | Rua Alvarenga Peixoto - Jardim Aruan
|  |  | CP 10/23 |  | 46/24 | Infraestrutura de Saneamento Básico - Loteamento Mar Verde - LEILAO |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | 2024-03-20 | 2025-04-20 | 2025-07-19 | 15742004.56 | 45% | Loteamento Mar verde
|  |  | CP 06/24 |  | 119/24 | Urbanização da Raiz e Molhe Norte no Enrocamento da Foz do Rio Juqueriquerê - DESENVOLVE SP |  |  | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ n.º 65.035.222/0001-95 | 2024-08-02 | 2025-08-01 |  | 6987999.99 | 30% | Foz do Rio Juqueriquerê
|  |  | CP 09/24 |  | 158/24 | Infraestrutura Urbana na Avenida Domingos Martins Cabreira e Avenida Pedro Reginaldo da Costa – bairro Recanto do Sol e Balneário dos Golfinhos, |  |  | IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA - CNPJ n.º 04.690.015/0001-80 | 2024-11-04 | 2025-11-03 |  | 2035999.97 | 20% | Avenida Domingos Martins Cabreira e Avenida Pedro Reginaldo da Costa
|  |  | CP 10/24 |  | 168/24 | Infraestrutura de pavimentação e drenagem nos bairros Jardim Primavera, Indaiá, Cidade Jardim e Pontal de Santa Marina |  |  | IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA CNPJ - Nº 04.690.015/0001-80 | 2024-12-02 | 2025-12-01 |  | 1475864.82 | 0% | Av. Rio de Janeiro- Indaiá; Av. José Antonio Domiciano - Jardim Primavera; Av. Antonia Neder Martins - Indaiá; Alameda dos Castanheiros - Cidade Jardim e Alameda das Meduzas - Pontal de Santa Marina
|  |  | CP 11/24 |  | 170/24 | Qualificação Viária da Avenida Geraldo Nogueira da Silva – Fase 01 |  |  | ENERGY ENERGIA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ Nº 22.582.439/0001-02 | 2024-12-03 | 2025-03-02 |  | 593096.63 | 30% | Avenida Geraldo Nogueira da Silva
Formulas:
VIGENCIA = [PRAZO DE EXECUÇÃO]+60