## Andamento
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA ESTADO DE SÃO PAULO
RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MODALIDADE | EMPENHO | CONTRATO | OBJETO |  | VALOR ESTIMADO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INÍCIO | TÉRMINO CONTRATUAL | PREVISÃO DE EXECUÇÃO | VIGENCIA | VALOR CONTRATADO | PERCENTUAL EXECUTADO | LOCAL DA OBRA
TP 01/23 |  | 90/23 | Reforma de Praça de Lazer - Bairro Indaiá - Convênio Estadual |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF n.º33.872.983/0001-05 | 2023-04-27 | 2025-01-12 | 2024-12-14 | 2025-01-12 | 1108904.75 | 100% | Avenida Mato Grosso / Avenida Amazonas / Avenida Pernambuco
TP 02/23 |  | 97/23 | Reforma de Praça de Lazer - Bairro Massaguaçu - Convênio Estadual |  |  | HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF n.º33.872.983/0001-05 | 2023-05-02 | 2025-02-27 | 2024-12-28 | 2025-02-27 | 404137.69 | 100% | Avenida Herman Pereira de Faria, esquina com Rua Irmã Lucilia
TP 05/23 |  | 112/23 | Pavimentação em diversas ruas da Região Norte no Municipio - Convênio Federal |  |  | R. S. RAZUK CONSTRUÇÕES E PROJETOS, inscrita no CNPJ n.º 29.574.617/0001-00 | 2023-10-18 | 2025-04-17 | 2025-02-15 | 2025-04-17 | 1248101.6 | Em rescisão contratual | Rua Thereza Pecini Varago Romanini (antiga Rua Cinco), Rua Doze, Rua 15, Ligação da Rua Quinze com a Rua Doze e Rua Dezesseis – Capricórnio II
CP 08/22 |  | 90/22 | Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro |  |  | RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 18.835.435/0001-11 | 2022-06-30 | 2025-02-26 | 2024-12-28 | 2025-02-26 | 3859864.81 | 95% | Rua Mirante do Camaroeiro - Balneário Camburí
CP 10/22 |  | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3 | INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO | INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 2022-11-17 | 2025-11-16 | 2025-08-16 | 2025-11-16 | 19927162.28 | 50% | Perequê Mirim, Jd. Tarumãs, Travessão, Morro do Algodão, Golfinho, Pontal Santa Marina, Jd. Britânia, Indaiá, Delfin Verde, Capricórnio II, Balneário Hawaí, Massaguaçú, Jd. do Sol, Morada do Mar e Verde Mar, Rio do Ouro, Jaraguazinho, Benfica e Jardim Terralão
CP 13/22 |  | 41/23 | Infraestrutura de pavimentação e drenagem - Golfinho |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01 | 2023-02-07 | 2026-01-06 | 2025-11-07 | 2026-01-06 | 4230602.66 | 90% | Avenida Alice Arouca / Avenida Domingos Martins Cabrera
TP 21/23 |  | 33/2024 | Execução de obras de Drenagem - bairro Olaria - DESENVOLVE SP |  |  | A. M. F. COMPANY AMBIENTAL LTDA CNPJ n.º 21.180.813/0001-80 | 2024-03-11 | 2025-04-11 | 2025-01-07 | 2025-04-11 | 1479278.04 | 95% | Rua Virgina da Luz Ferreira / Rua Santa Rita de Cassia
TP 23/23 |  | 31/2024 | Execução de obras de Drenagem - bairro Rio do Ouro - DESENVOLVE SP |  |  | TERRAX CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 26.811.740/0001-00 | AGUARDANDO OS | - | - |  | 534932.44 | 0% | Rua Lourival de Oliveira
CP 07/23 |  | 36/2024 | Execução de Obras de Drenagem - bairro Morro do Algodão - DESENVOLVE SP |  |  | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58 | 2024-03-11 | 2025-03-11 | 2024-12-10 | 2024-03-11 | 3535208.8 | 100% | Rua Augusto José Leite / Rua José Lopes / Rua Antonio Teles de Souza / Rua Quatro / Rua 9 / Rua Sete
CP 08/23 |  | 37/2024 | Execução de Obras de Drenagem na Avenida Avelino Alves - bairro Pegorelli - DESENVOLVE SP |  |  | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58 | 2024-03-11 | 2025-03-11 | 2024-12-10 | 2025-03-11 | 3057499.35 | 100% | Avenida Avelino Alves - Pegorelli
CP 09/23 |  | 38/2024 | Execução de Obras de Drenagem na Rua Alvarenga Peixoto - bairro Jardim Aruan - DESENVOLVE SP |  |  | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58 | 2024-03-11 | 2025-03-10 | 2024-12-09 | 2025-03-10 | 3603047.16 | 100% | Rua Alvarenga Peixoto - Jardim Aruan
CP 10/23 |  | 46/24 | Infraestrutura de Saneamento Básico - Loteamento Mar Verde - LEILAO |  |  | PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 01.321.433/0001-01 | 2024-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-19 | 2025-07-18 | 15742004.56 | 45% | Loteamento Mar Verde
CP 06/24 |  | 119/24 | Urbanização da Raiz e Molhe Norte no Enrocamento da Foz do Rio Juqueriquerê - DESENVOLVE SP |  |  | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n.º 65.035.222/0001-95 | 2024-08-02 | 2025-11-01 | 2025-08-01 |  | 6987999.99 | 30% | Foz do Rio Juqueriquerê
CP 09/24 |  | 158/24 | Infraestrutura Urbana na Avenida Domingos Martins Cabreira e Avenida Pedro Reginaldo da Costa – bairro Recanto do Sol e Balneário dos Golfinhos |  |  | IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA CNPJ Nº 04.690.015/0001-80 | 2024-11-04 | 2026-02-03 | 2025-11-04 |  | 2035999.97 | 30% | Avenida Domingos Martins Cabreira / Avenida Pedro Reginaldo da Costa
CP 10/24 |  | 168/24 | Infraestrutura de pavimentação e drenagem nos bairros Jardim Primavera, Indaiá, Cidade Jardim e Pontal de Santa Marina |  |  | IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA CNPJ Nº 04.690.015/0001-80 | 2024-12-02 | 2026-03-03 | 2025-12-02 |  | 1475864.82 | 0% | Avenidas Rio de Janeiro, Jardim Primavera, Antônia Neder Martins, Indaiá e José Antônio Domiciano, - Jardim Primavera
CP 11/24 |  | 170/24 | Qualificação Viária da Avenida Geraldo Nogueira da Silva - Fase 01 |  |  | ENERGY ENERGIA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ Nº 22.582.439/0001-02 | 2024-12-03 | 2025-06-02 | 2025-03-04 |  | 675538.66 | 30% | Avenida Geraldo Nogueira da Silva
Formulas:
VIGENCIA = [PREVISÃO DE EXECUÇÃO]+60
PREVISÃO DE EXECUÇÃO = [DATA DE INÍCIO]+91