## GERAL
EMENDAS PARLAMENTARES EM EXECUÇÃO PREFEITURA DE CARAGUATATUBA - FEVEREIRO/2025
FUNÇÃO/ SECRETARIA | OBJETO | ANO | TIPO | AUTOR DA EMENDA | ESFERA | ÓRGÃO | Nº DA EMENDA | VALOR TOTAL | SALDO A RECEBER | FASE
SEDESC | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHO TUTELAR | 2022 | EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | NILTO TATTO | FEDERAL | MINISTERIO DA ECONOMIA | PLANO DE AÇÃO 09032022-016746/ EMENDA 202237350004 | 100000 | 0 | RECURSO RECEBIDO EM 31/03/23 - VEÍCULO ENTREGUE EM 27/12/2024, AGUARDANDO EMPLACAMENTO
SEDESC | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A DDM - CONSELHO DA CONDIÇÃO FEMININA | 2022 | EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | ALENCAR SANTANA | FEDERAL | MINISTERIO DA ECONOMIA | PLANO DE AÇÃO 09032022-016433/ EMENDA 202239050004 | 100000 | 0 | RECURSO RECEBIDO EM 31/03/23 - PROCESSOS DE COMPRAS DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS EM TRAMITAÇÃO. VEÍCULO ENTREGUE EM 11/09/2024. IMPRESSORA E NOTEBOOK ENTREGUES, SERÁ REALIZADO NOVO PROCESSO DE COMPRAS PARA AQUISIÇÃO DOS DEMAIS ITENS.
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REABILITAÇÃO - EQUIPAMENTO PERMANENTE | 2019 | EMENDA PARLAMENTAR | BALEIA ROSSI | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 14009.808000/1190-01/ 1.638/2019 | 200000 | 0 | PROPOSTA PAGA 14/10/2019 - EM PROCESSO DE COMPRAS DOS ITENS FRACASSADOS
SAÚDE | REFORMA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 2021 | EMENDA PARLAMENTAR | ROSANA VALLE | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 914009/21-001 | 299500 | 299500 | EM CLAUSULA SUSPENSIVA - APROVAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ELÉTRICAS PARA O PSF | 2022 | EMENDA PARLAMENTAR | EMIDIO DE SOUZA | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | EMENDA Nº 2022.040.37604/ DEMANDA 032314 | 50131.31 | 0 | RECURSO DISPONIBILIZADO 01/07/2022 - EM PROCESSO DE COMPRAS
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2022 | EMENDA PARLAMENTAR | CASTELLO BRANCO | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | EMENDA Nº 2022.022.35392/ DEMANDA 031398 | 200000 | 0 | RECURSO DISPONIBILIZADO 01/07/2022 - EM PROCESSO DE COMPRAS
SAÚDE | CUSTEIO - SERVIÇOS PARA UNIDADE ESPECIALIZADA | 2022 | EMENDA PARLAMENTAR | ERICA MALUNGUINHO | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | EMENDA Nº 2022.042.39037/ DEMANDA 032868 | 87654 | 0 | RECURSO DISPONIBILIZADO 01/07/2022 - EM PROCESSO DE COMPRAS
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REABILITAÇÃO - TÉCNOLOGIA ASSISTIVA | 2022 | EMENDA PARLAMENTAR | GUILHERME MUSSI | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | - | 620000 | 0 | RECURSO DISPONIBILIZADO 01/07/2022 - EM PROCESSO DE COMPRAS
OBRAS | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA ORLA DO MASSAGUAÇU COM REFORMA DE ESTRUTURA DE ACESSO NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA/SP. | 2024 | EMENDA DE COMISSÃO | EMENDA DE COMISSÃO | FEDERAL | - | 962397/2024 | 666202.02 | 659540 | CONVÊNIO ASSINADO - EM ELABORAÇÃO DE PROJETO PELO OBRAS
ESPORTES/ OBRAS | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA/SP | 2024 | EMENDA DE COMISSÃO | EMENDA DE COMISSÃO | FEDERAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 959788/2024 | 1272139.1 | 1259417.71 | CONVÊNIO ASSINADO EM 31/07/2024 - EM ELABORAÇÃO DE PROJETO
SAÚDE | CUSTEIO - MAC - EMENDA Nº: 43500001 | 2024 | EMENDA PARLAMENTAR | PAULO BILYNSKYJ | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | PROPOSTA: 36000590051202400/ PORTARIA: 3.591 | 150000 | 0 | PROPOSTA CADASTRADA EM 27/03/2024 - RECURSO DISPONIBILIZADO 13/12/2024 - ORDEM BANCÁRIA 2024OB039179 - EM PROCESSO DE COMPRAS
SAÚDE | CUSTEIO - MAC - EMENDA Nº:15680004 | 2024 | EMENDA PARLAMENTAR | GILBERTO NASCIMENTO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 36000590067202400/ PORTARIA: 3.604 | 150000 | 0 | PROPOSTA CADASTRADA EM 27/03/2024 - RECURSO DISPONIBILIZADO 13/12/2024 - ORDEM BANCÁRIA 2024OB039141 - EM PROCESSO DE COMPRAS
SAÚDE | CUSTEIO - MAC - EMENDA Nº: 39280002 | 2024 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLA ZAMBELLI | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 36000590033202400/ PORTARIA: 3.604 | 150000 | 0 | PROPOSTA CADASTRADA EM 27/03/2024 - RECURSO DISPONIBILIZADO 13/12/2024 - ORDEM BANCÁRIA 2024OB039095 - EM PROCESSO DE COMPRAS
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA Nº: 43060004 | 2024 | EMENDA PARLAMENTAR | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 14009808000124002/ PORTARIA:3.720 | 2000000 | 0 | PROPOSTA CADASTRADA EM 06/04/2024 - RECURSO DISPONIBILIZADO 16/12/2024 - ORDEM BANCÁRIA 2024OB041790
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (Odontológicos para o CEO) - EMENDA Nº: 15270004 | 2024 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 14009808000124003/ PORTARIA Nº 3.900 | 309828 | 0 | PROPOSTA CADASTRADA EM 06/04/2024 - RECURSO DISPONIBILIZADO 16/12/2024 - ORDEM BANCÁRIA 2024OB041179 - EM PROCESSO DE COMPRAS
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (Unidade Móvel Adaptada) - EMENDA Nº 15270004 | 2024 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 14009808000124005/ PORTARIA Nº 3.715 | 304800 | 0 | PROPOSTA CADASTRADA EM 06/04/2024 - RECURSO DISPONIBILIZADO 16/12/2024 - ORDEM BANCÁRIA 2024OB041446 - EM PROCESSO DE COMPRAS
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS (CADEIRA DE ODONTOLOGIA, AR CONDICIONADO, COMPUTADORES, IMPRESSORAS ETC) - EMENDA Nº:15270004 | 2024 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 14009808000124006/ PORTARIA Nº 3.720 | 174880 | 0 | PROPOSTA CADASTRADA EM 06/04/2024 - RECURSO DISPONIBILIZADO 16/12/2024 - ORDEM BANCÁRIA 2024OB041788 - EM PROCESSO DE COMPRAS
SAÚDE | (3 MOTOCICLETAS) - EMENDA Nº: 15270004 | 2024 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 14009808000124008/ PORTARIA Nº 3.808 | 70320 | 0 | RECURSO DISPONIBILIZADO 16/12/2024 - ORDEM BANCÁRIA 2024OB040637 - EM PROCESSO DE COMPRAS
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UBS Mauricio Borges e UBS Golfinhos) - EMENDA Nº: 15270004 | 2024 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 14009808000124010/ PORTARIA Nº 4.104 | 140172 | 0 | PROPOSTA CADASTRADA EM 06/04/2024 - RECURSO DISPONIBILIZADO 16/12/2024 - ORDEM BANCÁRIA 2024OB041545 - EM PROCESSO DE COMPRAS
SAÚDE | CUSTEIO - MAC - EMENDA: 15270006 | 2024 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE | PROPOSTA: 36000590025202400/ PORTARIA Nº 3.604 | 500000 | 0 | PROPOSTA CADASTRADA EM 27/03/2024 - RECURSO DISPONIBILIZADO 13/12/2024 - ORDEM BANCÁRIA 2024OB039207 - EM PROCESSO DE COMPRAS
OBRAS | QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NA REGIÃO SUL | 2022 | EMENDA PARLAMENTAR RP2 | COMISSÃO | FEDERAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 937602/2022 | 3263070.76 | 2898278.18 | EM CLÁUSULA SUSPENSIVA - PROJETO E DOCUMENTOS EM ANÁLISE
SEDESC | CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE CARAGUATATUBA ACCC - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202315270011 | 2023 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTERIO DA CIDADANIA | PROGRAMAÇÃO Nº 351050020230001/ EMENDA Nº 202315270011 | 100000 | 0 | PROCESSO DE ADITAMENTO EM ANDAMENTO, DINHEIRO JÁ REPASSADO INTEGRALMENTE, A OSC ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALMENTE
SAÚDE | CUSTEIO - SERVIÇOS PARA UNIDADE ESPECIALIZADA | 2023 | EMENDA PARLAMENTAR | ÉRICA MALUNGUINHO | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | DEMANDA 059255/ EMENDA 2023.042.48798 | 100000 | 0 | PROPOSTA PAGA 12/06/2023 - PROCESSO DE COMPRAS EM ANDAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS ESTORNADOS 21/11/2024
SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2023 | EMENDA PARLAMENTAR | CAIO FRANÇA | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | DEMANDA 059395/ EMENDA 2023.016.49279 | 100000 | 0 | PROPOSTA PAGA 12/06/2023 - EM PROCESSO DE COMPRAS
OBRAS | INFRAESTRUTURA - POIARES | 2023 | EMENDA PARLAMENTAR | ALEX DE MADUREIRA | ESTADUAL | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | DEMANDA 56127 - SGRI-PRC-2023-00026-DM | 608166.83 | 0 | OBRA CONCLUÍDA - EM PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
STI | AQUISIÇÃO DE WORKSTATIONS E NO-BREAKS - INVESTIMENTO | 2023 | EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 09032023-034091 EMENDA 202315270009 | 200000 | 0 | RECURSO TOTAL RECEBIDO EM 08/12/2023 - PROCESSO DE COMPRAS SENDO EXECUTADO PELA INFORMÁTICA E PLANEJAMENTO
ESPORTES/ OBRAS | APOIO NA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO RIO DO OURO - INVESTIMENTO | 2023 | EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | GUILHERME MUSSI | FEDERAL | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 09032023-035080 EMENDA 202328010001 | 200000 | 0 | RECURSO RECEBIDO EM 31/08/2023 - OBRA EM LICITAÇÃO
SAÚDE | INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE - Autoclave Horizontal de Mesa Digital 21 litros (13 unidades) | 2023 | EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | ALENCAR SANTANA | FEDERAL | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 09032023-033103 EMENDA 202339050004 | 100000 | 0 | RECURSO TOTAL RECEBIDO EM 11/12/2023 - EM PROCESSO DE COMPRAS DE AUTOCLAVES
OBRAS | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO DA REGIÃO SUL - EMENDA Nº 60110003 | 2023 | EMENDA DE COMISSÃO | MARA GABRILLI | FEDERAL | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 945181/2023 | 805708 | 767341 | CONVÊNIO ASSINADO EM 30/10/2023 - EM FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PELO OBRAS E APROVAÇÃO PELA CAIXA
OBRAS | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DA REGIÃO SUL DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP - EMENDA Nº 60110003 | 2023 | EMENDA DE COMISSÃO | COMISSÃO | FEDERAL | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 947497/2023 | 9700000 | 9575191 | CONVÊNIO ASSINADO EM 30/10/2023 - EM FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PELO OBRAS E APROVAÇÃO PELA CAIXA
SAÚDE | CUSTEIO - MAC | 2023 | EMENDA PARLAMENTAR | THIAGO AURICCHIO | ESTADUAL | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE | 2023.092.51801 | 250000 | 0 | PROPOSTA PAGA EM 17/11/2023 - EM SUPLEMENTAÇÃO
GOVERNO | CUSTEIO - IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM O SENAI - EMENDA Nº 42650003 | 2024 | EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | MARCOS PONTES | FEDERAL | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 09032024-065707 | R$200.000,00 | 0 | PROPOSTA PAGA EM 04/07/2024 - ORDEM BANCÁRIA 2024OB003621 - EM PROCESSO DE LICITAÇÃO
OBRAS | QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO INDAIÁ NO MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA-SP- EMENDA Nº 42210001 | 2024 | EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | SENADOR GIORDANO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 09032024-070850 | R$ 4.682.575,00 | 0 | RECURSO RECEBIDO EM 16/12/2024 - EM FASE DE PROJETO PELO OBRAS PARA INICIO DE LICITAÇÃO
OBRAS | INFRAESTRUTURA URBANA (INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA E INDAIÁ) - EMENDA Nº 2023.037.51642 | 2023 | EMENDA PARLAMENTAR | EDMIR CHEDID | ESTADUAL | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | DEMANDA 64283/ TERMO 101204/2024 | R$ 296.928,26 | 0 | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
OBRAS | INFRAESTRUTURA URBANA ALAMEDA MEDUZAS - PONTAL SANTA MARINA | 2023 | EMENDA PARLAMENTAR | RUI ALVES | ESTADUAL | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | DEMANDA 61901/ TERMO 102658/2023 | 962543.63 | 0 | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
SEDESC | INVESTIMENTO - CRAS - EMENDA Nº 44440006, | 2024 | EMENDA PARLAMENTAR | PAULO ALEXANDRE BARBOSA | FEDERAL | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME | PROGRAMAÇÃO Nº 351050020240001/ EMENDA Nº 44440006 | 100000 | 100000 | PROCESSO DE COMPRA DOS EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO. /CRAS BARRANCO ALTO R$ 15.000,00 /CRAS CENTRO R$ 15.000,00 /CRAS JETUBA R$ 15.000,00 /CRAS MASSAGUAÇÚ R$ 10.000,00/ CRAS NORTE R$ 35.000,00 /CRAS SUL R$ 10.000,00.
EDUCAÇÃO | EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E BENS DIVERSOS | 2023 | EMENDA PARLAMENTAR | LUCAS BOVE | ESTADUAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SP | DEMANDA 067372 | 300000 | 299446.08 | EM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE
OBRAS | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - REGIÃO SUL | 2021 | EMENDA PARLAMENTAR | DANIEL SOARES | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DEMANDA 009041/ TERMO 100581/2021 | 378890.39 | 0 | RECURSO RECEBIDO EM MARÇO/2023 - EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDUCAÇÃO | EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E BENS DIVERSOS | 2023 | EMENDA PARLAMENTAR | FABIANA BOLSONARO | ESTADUAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SP | DEMANDA 072196/ EMENDA Nº2023.259.52244 | 300000 | 299180.22 | EM ANÁLISE ADMINISTRATIVA ARINS
OBRAS | PAVIMENTAÇÃO DAS REGIÕES CENTRAL E NORTE | 2021 | EMENDA PARLAMENTAR | BALEIA ROSSI | FEDERAL | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 912768/2021 | 382740.47 | 0 | EM AJUSTES E APROVAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA
OBRAS | PAVIMENTAÇÃO REGIÃO NORTE | 2021 | EMENDA PARLAMENTAR RP 2 | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 924681/2021 | 1055334.3 | 0 | OBRA COM 35,89% DE EXECUÇÃO - EMPRESA EXECUTORA DECLINOU DO CONTRATO. EM ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PARA INÍCIO DE UMA NOVA LICITAÇÃO
OBRAS | RECAPEAMENTO NA REGIÃO SUL | 2021 | EMENDA PARLAMENTAR RP 9 | CARLOS SAMPAIO | FEDERAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 925757/2021 | 1932356 | 1912356 | 1ª LICITAÇÃO FRACASSADA/ EM FASE DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA ABERTURA DE NOVA LICITAÇÃO
EDUCAÇÃO | LIVROS PARA BIBLIOTECA | 2022 | EMENDA PARLAMENTAR | DAMARIS MOURA | ESTADUAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SP | DEMANDA 033548/ EMENDA Nº 2022.036.38730 | 100000 | 100000 | EM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE
OBRAS | REFORMA DE PRAÇA DIVINO | 2022 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DEMANDA 37459/ TERMO 102650/2022 | 625286.7 | 0 | OBRA EM ANDAMENTO - RECEBIMENTO DO VALOR TOTAL EM JUNHO/2023
OBRAS | REFORMA PRAÇA PEREQUE | 2022 | EMENDA PARLAMENTAR | CARLOS SAMPAIO | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DEMANDA 37460/ TERMO 102198/2022 | 643655.96 | 0 | OBRA CONCLUÍDA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR TOTAL RECEBIDO EM MARÇO/2023
OBRAS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - RECANTO DO SOL | 2022 | EMENDA PARLAMENTAR | GUILHERME MUSSI | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DEMANDA 45382/ TERMO 102656/2022 | 275640.22 | 0 | OBRA CONCLUÍDA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECEBIMENTO DO VALOR TOTAL EM JUNHO/2023
OBRAS | REFORMA PRAÇA - MASSAGUAÇU | 2022 | EMENDA PARLAMENTAR | GUILHERME MUSSI | ESTADUAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DEMANDA 42660/ TERMO 102652/2022 | 319338.28 | 0 | OBRA EM ANDAMENTO- RECEBIMENTO DO VALOR TOTAL EM JULHO/2023 - EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
OBRAS | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. GERALDO NOGUEIRA DA SILVA | 2024 | EMENDA PARLAMENTAR | DANIEL SOARES | ESTADUAL | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | DEMANDA 81594 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | EM FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO
MAC - Média e Alta Complexidade (Material de consumo, serviços de terceiros exemplo: medicamentos, material de enfermagem, pagamento de medicos e outros profissionais, exames e consultas especializadas
PAB - Piso da Atenção Básica (Pequenas reformas, medicamentos, capacitação)